## Sheet1
Task | Task Description | Team Member | Start | End
Task 1 | Requirements Analysis | All | 2014-09-10 | 2014-09-16
Task 2 | RTM | Ben,Andrew | 2014-09-15 | 2014-09-16
Task 3 | Task Allocation Chart | Andrew | 2014-09-15 | 2014-09-17
Task 4 | Explanation of Terms | Sujai, Justin | 2014-09-15 | 2014-09-17
Task 5 | PowerPoint | All | 2014-09-17 | 2014-09-19
Task 6 | Rationale | All | 2014-09-15 | 2014-09-15
Task 7 | Appendix | Sheehan | 2014-09-10 | 2014-09-20
Task 8 | Prototype | Sheehan | 2014-09-22 | 2014-09-22
Task 9 | Database Used | Andrew | 2014-10-01 | 2014-10-01
Task 10 | Rationale for use cases | All | 2014-10-01 | 2014-10-06
Task 11 | Use Cases | All | 2014-10-02 | 2014-10-06
Task 12 | Sequence Diagrams | All | 2014-10-04 | 2014-10-06
Task 13 | Object Rationale | All | 2014-10-11 | 2014-10-15
Task 14 | Category Interaction Diagram | All | 2014-10-18 | 2014-10-22
Task 15 | Function Point Analysis | Ben | 2014-10-21 | 2014-10-22
Task 16 | Software Architechture | Sheehan | 2014-10-21 | 2014-10-22
Task 17 | Object Design | All | 2014-10-18 | 2014-10-22